- 平罗县河东现代高效节水农业示范区2023年高仁乡高仁村项目建设方案

（征求意见稿）

- 一、项目背景

为认真贯彻落实自治区党委和政府关于推进“四权改革”“以水四定”总体部署和工作要求，强化水资源集约节约利用，提高农业综合生产能力，促进现代农业发展，助推黄河流域生态保护和高质量发展先行区、国家农业绿色发展先行区建设，自治区人民政府办公厅印发了《关于加快推进高效节水农业发展的实施意见》（宁政办发〔2021〕95号）。意见指出：全区要大力实施高效节水灌溉工程，优化种植结构，转变用水方式，提高用水效益，建立以信息化管理为重点的现代节水农业产业、生产、经营体系，努力打造国家现代高效节水农业示范区。到2025年，全区力争新建和改造提升高效节水农业300万亩；灌溉水利用系数提高到0.6以上。石嘴山市所在的北部引黄灌区要依托唐徕渠、惠农渠、秦汉渠等干渠，采取工程节水与农艺节水相结合的方式，实施田间畦灌改滴灌、喷灌，压减灌溉定额超过600立方米的水稻、瓜菜等作物，发展灌溉定额低于400立方米的玉米、设施农业、优质饲草等作物。河东扬黄灌区依托东干渠、银川都市圈中线供水等工程，实施田间畦灌改滴灌、喷灌，重点发展玉米、优质饲草、瓜菜、红枣等产业。

- 二、基本情况

项目区总体地势西南低东北高，现有田块大多规则整齐，机耕条田宽基本在40-60m，机耕条田的长度在300～400m，只有西北侧条田档向较为凌乱。现有灌溉体系为渠灌，主要依靠高仁干渠及配套支、斗、农渠进行灌溉，灌水方式为传统大水漫灌，水利用系数较低。项目区现状取水方式为高仁泵站从黄河取水，银川都市圈中线供水工程建成以后，原有的高仁泵站可能会关停，灌溉用水将主要通过中线供水工程解决。排水主要依靠高仁干沟及配套的支、斗、农沟，部分干支沟流沙淤塞，排水不畅，加之常年大水漫灌和黄河水顶托，项目区地下水位较高，土壤次生盐渍化现象严重。244国道贯穿项目区，田间路网基本成型，路网密度合理，田间道路通达率达95%以上，基本满足农机作业、农资运输等农业生产活动的要求。项目区内防护林主要分布在村庄周围，种植有新疆杨、香花槐等，田间道路及干渠一侧有零星种植，农田防护比例不高。高、低压线路电网已基本形成，项目区内电力资源充足，主要有110KV高压电塔输电线路、10KV高压线路、380V和220V输电线路，仅需从附近电网架设输电线路至指定位置，为项目运行提供动力。

三、工程任务

结合项目区实际情况，通过实施田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护林工程、农田输配电工程、自动化、信息化等工程，打造现代高效节水农业示范区，稳定耕地集中连片，提升耕地质量，增加有效耕地面积；优化土地利用结构与布局，实现节约集约利用和规模效益；完善基础设施，改善农业生产条件，提高机械化作业水平，增强防灾减灾能力；加强农田生态建设和环境保护，实现农业生产和生态保护相协调；建立监测、评价和管护体系，实现持续高效利用。

- 四、建设规模

项目区土地总面积为20843.70亩，现状耕地面积15452亩，预计新增耕地面积1050亩，高效节水建设总面积16502亩。

- 五、规划方案

- 本工程主要为田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护林工程、农田输配电工程、自动化、信息化工程，本工程建设规模为1.65万亩河东现代高效节水农业示范区，规划种植玉米，灌溉方式滴灌。水源为黄河水，以银川都市圈中线供水工程在建2#、3#、4#蓄水池为取水源头，在2#蓄水池西侧新建首部加压泵站1座，控制系统3个。在3#蓄水池北侧新建首部加压泵站1座，控制系统3个，在4#蓄水池西侧新建首部加压泵站1座，控制系统3个，站后接田间管网。田间管网分四级管道，分别为干管、分干管、支管、滴灌带，其中干管和分干管地埋，支管和滴灌带地面铺设。通过水肥一体化、自动化、信息化控制设施配套，形成具备引蓄自如的水资源调配体系、灵活适用的灌区智能化监控体系、先进高效的水利信息化体系、科学完备的水管理保障体系等功能特点的现代化灌区典范，实现“资源配置合理、灌溉高效节水、工程自动监控、决策智能高效、机制灵活可行、服务运维长效、信息全面共享”的总体目标。

- 六、工程建设内容

- （一）田块整治工程

- 1.平田整地工程：采用推土机整地，调整条田档向，作业面积9592亩。

- 2.农沟填筑平整工程：填筑农沟118条，共计59.75km。

- 3.农渠拆除平整工程：拆除农渠821条，共计127.07km。

- （二）灌溉与排水工程

- 1.首部工程

- 新建首部加压泵站3座，总建筑面积992.84m2，主厂房建筑面积751.83m2，副厂房建筑面积241.01m2，控制灌溉面积16502亩，系统数量9个，安装水泵9（台）套，厂房配套砂石+叠片过滤器9套、施肥设施9套，电磁流量计9台，配套阀件及电力设备。全部为加压系统。

- 2.田间管网工程

- 田间管网工程涉及面积16502亩。主要包括干管、分干管、支管、滴灌带。

- 干管总长57.92km，管材为PVC-U管，管径de355~de200，压力等级0.63Mpa。分干管总长162.32km，管材为PVC-U，其中de160~de125，压力等级0.63Mpa；支管84.02m，管径de75，压力等级0.25Mpa，管材为PE；de16内镶贴片式滴灌带1050.65km；配套地上式电磁阀保护箱598座。

- 3.暗管排水工程

- 暗管排水工程共涉及田间面积1.41万亩，分为1-10#暗管排水系统，每个系统主要由吸水管、集水管、检查井、集水井、强排泵站等部分组成。1-10#系统暗管排水回收利用，最终排至附近蓄水池。

- （三）农田输配电工程

- 泵站电源于高仁变10kV511高扬线，采用10kV架空敷设供电线路，线路长3.295km。泵站设计内容包含箱式变电站3座（400kVA2座，500kVA1座），低压配电柜15面等。

- （四）田间道路工程

- 本次不新增道路，项目区改造田间道路总长5.0km，砂砾石路面，路宽4.0m，厚度15cm。

- （五）田间防护林工程

- 本工程考虑在改造田间道路两侧补植林带，行距×株距=3m×3m。共种植3333株。

- （六）自动化及信息化工程

- 本工程主要涉及3座首部加压泵站及16502亩田间管网自动化及信息化。以2#首部泵站为高仁乡高效节水控制中心，控制中心设置3台工作站、1套显示大屏、1台防火墙、1台打印机及操作台等。主要内容为泵站和田间管网工程配套自动化控制系统：3座泵站各配置1面LCU柜，设置视频监控点31个，大田灌溉智能网关18套，土壤墒情传感器9套，智能阀门控制器393套，脉冲式电磁阀598套。

- 七、工程征地

根据实物调查成果，本工程永久占地面积为12.33亩，为项目新建泵站和进场道路占地，土地全部为耕地。

- 八、建设工期

工程自2023年11月底开工建设，2024年6月底完工，计划建设总工期为8个月。

- 九、工程概算投资及资金筹措

本工程概算总投资为5513.82万元，其中建筑工程3800.76万元（田块整治工程266.06万元，土壤改良264.03万元，3座首部泵站464.10万元，田间管网2167.68万元，暗管排水582.91万元，田间道路改造45.14万元，林带10.84万元）；机电设备工程999.09万元；金属结构及设备安装工程40.31万元；临时工程184.94万元；独立费用415.27万元，建设征地补偿投资73.93万元。亩均投资3341元。工程所需资金申请自治区配资金2269.03万元（亩均2500元的55%，1375元），县配资金2969.92万元，乡镇自筹274.87万元（土壤改良和林带工程）。

十、项目建设与管理模式

项目建设模式：该项目建设管理监督单位为平罗县农业农村局，平罗县农田建设服务中心作为项目法人单位负责该项目的申报立项、招标、合同管理、建设管理以及竣工验收移交等工作。工程建设期采用“施工总承包”建设模式。

运行管理模式：项目建成后，建设单位将工程运行管护及资产移交至受益村村民委员会，高仁乡人民政府承担工程建后监督管护职责，村民委员会承担工程设施建后管护主体责任，负责组织本辖区高效节水工程设施建后的具体管护工作。根据项目建设及运行管护特点，该项目涉及范围内的农田，易采用集约化耕种。结合受益村产业发展实际情况，本项目推荐采用“合作社+专管人员”运行管理模式，合作社通过土地流转,对分散到农户手中的土地实行统一管理,统一经营，农民以土地或现金的方式投入股加入合作社，成为合作社社员或是股东，整个生产过程由合作社统一经营管理。合作社会优先雇用社员参加劳动，并支付劳动报酬。工程建成后，聘请专业人员进行运行管理，管理人员报酬由农民合作社发放，入股农民年终享受合作社的收益分红，村委会发挥协调服务的作用，村民负责工程设备运行的管护。

十一、保障措施

- （一）组织保障

- 建立健全组织机构，成立由县政府分管领导为组长，财政局、发改局、农业农村局、水务局、自然资源局、高仁乡人民政府和高仁村村民委员会为成员的高仁乡高仁村现代高效节水农业项目建设领导小组，加强各部门的协调配合，明确部门分工。领导小组全面负责本工程建设项目的组织、指导、协调和监督。领导小组下设办公室，设在平罗县农业农村局，负责项目实施工作。领导小组下设三个工作小组。一是协调小组，主要负责项目规划和建设过程的整体协调工作；二是技术服务小组，主要负责项目的勘测设计、施工、编制概预算等工作；三是督促检查小组，主要负责工程质量、安全生产、工程进度的监督检查。

- （二）责任分工

- 农业农村局负责成立项目法人单位按照建设程序组织项目实施，财政局负责自治区财政补助资金的争取及县级配套资金的落实工作，水务局负责水源协调保障工作，自然资源局、高仁乡人民政府负责工程征占地工作，自然资源局负责新增耕地的核定工作，高仁乡人民政府及高仁村村民委员会负责土地流转、群众宣传工作，各单位既要各司其职，又要密切配合，确保工程如期建设完工。

- 十二、工程效益

项目实施后，预计可新增耕地1050亩，项目区玉米种植亩均增产约250公斤，能够带动项目区农业生产方式变革，进一步提高群众的科技意识和节水意识，解放劳动力，减轻劳动强度，提高项目区抗旱减灾能力，提高农业生产效益，促进农民产增收。提高植被的生长成活率，减少水土流失，改善生态环境，促进当地水土及生态环境健康发展。

- 十三、项目进展情况

截至目前，项目已完成县级评审工作并已按照专家意见进行了修改，待政府会议研究通过后报自治区农业农村厅审批。